## Product Backlog
Sprint/Horas Remanescentes
| Estimativa | Fator de | Estimativa | 1 | 2 | 3
Descrição | Inicial | Ajuste | Ajustada | 186 | 142.8 | 72 | 72
Análises iniciais e preparação do ambiente | 4 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0
Alterar todos os descritivos para inglês | 3 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0
Alterar o nome da aplicação | 3 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0
Alterar a imagem de fundo do login | 3 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0
Alterar a imagem da SW Automotive Finishes para SW | 3 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0
Colocar o nome do usuário logado no sistema | 4 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0
Quando entrar no sistema, exibir seleção de relatórios | 8 | 0.2 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0
Redefinir menu de relatórios | 8 | 0.2 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0
Sprint-1 | 36 | 0.2 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0
Relatório Product/Line Availability
Tirar a opção de Intercompany | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
Filtrar por mês/ano início e mês/ano fim | 6 | 0.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0
Se mês/ano início = mês/ano fim, gráfico por dia | 8 | 0.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
Se mês/ano início <> mês/ano fim, gráfico por mês | 8 | 0.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
Detalhar por Product Availability e Line Availability | 8 | 0.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
Bloquear período inicial | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0
No tap de um percentual, detalhar pedido e produto | 22 | 0.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0
Gráfico por disponibilidade (hoje está ñ disp. (saldo)) | 4 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0
Testes unitários | 6 | 0.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0
Sprint-2 | 65 | 0.2 | 78 | 70.8 | 70.8 | 0 | 0
Release-1 |  |  |  | 114 | 70.8 | 0 | 0
Relatório Order Completness
Filtrar por mês/ano início e mês/ano fim | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
Se mês/ano início = mês/ano fim, gráfico por dia | 4 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
Se mês/ano início <> mês/ano fim, gráfico por mês | 4 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
Detalhar por Quantity | 8 | 0.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
Bloquear período inicial | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
No tap de um percentual, detalhar pedido e produto | 10 | 0.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Gráfico por percentual | 24 | 0.2 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
Testes unitários | 6 | 0.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
Sprint-3 | 60 | 0.2 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
Release-2 |  |  |  | 72 | 72 | 72 | 72
Product Backlog |  |  |  | 186 | 142.8 | 72 | 72
Note on F3: Finaliza em 16/10/2012
Note on G3: Finaliza em 31/10/2012
Note on H3: Finaliza em 14/11/2012

## Sprint-1 Backlog
Horas Remanescentes
Descrição | Origem | Responsável | Status | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Análises iniciais | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Concluído | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificação do versionamento GIT | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Concluído | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aprimorar metodologia de backup local | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Concluído | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alterar todos os descritivos da App para inglês | Heverton Santos | Carlos Gomes | Concluído | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alterar resposta do Web Service para inglês | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Concluído | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definir nome para a aplicação | Alexandre Simão | Carlos Gomes | Concluído | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alterar o nome do projeto | Alexandre Simão | Carlos Gomes | Concluído | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alterar a imagem de fundo do login | Alexandre Simão | Carlos Gomes | Concluído | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alterar a imagem da SW Automotive Finishes para SW | Alexandre Simão | Carlos Gomes | Concluído | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Colocar o nome do usuário logado no sistema | Alexandre Simão | Carlos Gomes | Concluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quando entrar no sistema, exibir seleção de relatórios | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Concluído | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
Redefinir menu de relatórios | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Concluído | 8 | 8 | 8 | 4 | 12 | 7 | 0
Sprint-1 |  |  |  | 32 | 25 | 16 | 8 | 12 | 7 | 0
Note on E4: Não Iniciado Em Progresso Concluído

## Sprint-2 Backlog
Horas Remanescentes
Descrição | Origem | Responsável | Status | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Relatório Product/Line Availability
Tirar a opção de Intercompany | Heverton Santos | Carlos Gomes | Concluído | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alterar objeto UIDataPicker para trabalhar com apenas mês e ano | Alexandre Simão | Carlos Gomes | Concluído | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alterar manipulação da data na camada de negócio | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Concluído | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Se mês/ano início = mês/ano fim, gráfico por dia | Alexandre Simão | Carlos Gomes | Não Iniciado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Criar exibição do gráfico por dia | Alexandre Simão | Carlos Gomes | Concluído | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Se mês/ano início <> mês/ano fim, gráfico por mês | Alexandre Simão | Carlos Gomes | Não Iniciado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Criar exibição do gráfico por mês | Alexandre Simão | Carlos Gomes | Não Iniciado | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
Detalhar por Product Availability e Line Availability | Heverton Santos | Carlos Gomes | Concluído | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analisar com Solange sobre Produtos Associados (Line Availability) | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Concluído | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Bloquear período inicial | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Concluído | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Melhorar o tap no point | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Concluído | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definir melhor estrutura para abrir o detalhamento do dia selecionado | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Concluído | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criar Web Service para detalhamento do dia | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Concluído | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Definir o delegate para a UIView | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Concluído | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criar UIView com os detalhes de pedido e produto | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Concluído | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
Gráfico por disponibilidade (hoje está ñ disp. (saldo)) | Heverton Santos | Carlos Gomes | Concluído | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Testes unitários | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Concluído | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
Sprint-2 |  |  |  | 65 | 59 | 60 | 56 | 40 | 34 | 28 | 20 | 24 | 18 | 8 | 0
Note on E4: Não Iniciado Em Progresso Concluído

## Sprint-3 Backlog
Horas Remanescentes
Descrição | Origem | Responsável | Status | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Relatório Order Completness
Alterar objeto UIDataPicker para trabalhar com apenas mês e ano | Alexandre Simão | Carlos Gomes | Não Iniciado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Alterar manipulação da data na camada de negócio | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Não Iniciado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Se mês/ano início = mês/ano fim, gráfico por dia | Alexandre Simão | Carlos Gomes | Não Iniciado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Criar exibição do gráfico por dia | Alexandre Simão | Carlos Gomes | Não Iniciado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Se mês/ano início <> mês/ano fim, gráfico por mês | Alexandre Simão | Carlos Gomes | Não Iniciado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Criar exibição do gráfico por mês | Alexandre Simão | Carlos Gomes | Não Iniciado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Detalhar por Quantity | Heverton Santos | Carlos Gomes | Não Iniciado | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Bloquear período inicial | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Não Iniciado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Definir o delegate para a UIView | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Não Iniciado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Criar UIView com os detalhes de pedido e produto | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Não Iniciado | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Gráfico por percentual | Heverton Santos | Carlos Gomes | Não Iniciado | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Testes unitários | Carlos Gomes | Carlos Gomes | Não Iniciado | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Sprint-3 |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Note on E4: Não Iniciado Em Progresso Concluído